## Table 1
PLANO DE GESTÃO DE RISCO DA DITEC
V2.1
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 2021-2023
Presidente Desembargadora Waldirene Cordeiro
Vice-Presidente Desembargador Roberto Barros
Corregedor-Geral da Justiça Desembargador Élcio Mendes
Juízes Auxiliares da Presidência Dr. Leandro Leri Gross Dra. Andrea da Silva Brito
ESTRUTURA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2021-2023
Afonso Evangelista Araújo – Diretor de Tecnologia da Informação Elson Correia de Oliveira Neto - Gerente de Segurança da Informação Juceir Rocha de Souza - Gerente de Sistemas Jean Carlos Nery da Costa - Gerente de Rede Lucas Bezerra Feliz – Técnico Judiciário Samuel Braz de Araújo – Analista de Sistemas Alessandro de Araújo Mendonça - Técnico Judiciário Ismael Alves de Souza - Técnico Judiciário André Luiz Silva de Souza – Analista de Sistemas Shandler Menezes Gama - Técnico Judiciário Wirton Santos de Almeida - Técnico Judiciário Renato Luis Travasso – Assessor Técnico Nivaldo Rodrigues da Silva - Técnico Judiciário Shelda Farhat Araújo - Técnico Judiciário Raimundo José da Costa Rodrigues - Assessor Técnico Amilar Sales Alves – Técnico Judiciário Victor Moura Baldan – Assessor Técnico Neyvo Pinheiro de Souza– Analista de Sistemas João de Oliveira Lima Neto – Técnico Judiciário
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DERISCOS
OBJETO: AV A L IA Ç ÃO DE R IS COS D A D IR ETO R IA D E t e cn ol o gi a d a i nf or ma ç ã o – D ITE C A Gestão de Riscos da DITEC tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão, com vistas a prover razoável segurança no cumprimento das atribuições desta Diretoria que contribui para o alcance dos objetivos institucionais. Visa, ainda, estabelecer as métricas e critérios para os processos de análise e avaliação de riscos (estimativas de probabilidade e impacto; nível de risco; e efetividade dos controles), relacionados à sua atuação.
1. RESUMO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS Fontes utilizadas: ( x ) Relatórios de auditoria ( ) Relatórios gerenciais ( x ) Documentos gerados no processo ( x ) Conhecimento e experiência de pessoas-chave ( x ) Outros: Manuais de Processos de Trabalho da DITEC; pesquisa na internet em guias de gestão de riscos de outros tribunais de justiça brasileiros
Quantidades identificadas: ( 33) Eventos de risco ( 38 ) Causas ( 30 ) Consequências
O levantamento de riscos referentes aos 03 (três) processos sob a responsabilidade da DITEC: (a) Gerenciar sistemas; (b) gerenciar banco de dados e segurança; (c) gerenciar certificados digitais; Para tanto, foram levantadas informações em relatórios de auditoria que apontassem algum tipo de desvio ocorrido, em documentos gerados no processo, nos Manuais de Processos de Trabalho da DITEC, bem como no conhecimento e experiência de pessoas- chave no processo, além de pesquisa realizada na internet. Com isso, foram identificados: 33 (trinta e três) eventos de riscos, 38 (trinta e oito) causas e 30 (trinta) consequências.
2. METODOLOGIA ADOTADA Técnicas utilizadas: ( x ) Brainstorming
Na etapa de identificação dos riscos, foram utilizadas as técnicas de brainstorming e de análise de SWOT para mapear as fontes de risco e chegar aos possíveis eventos, bem como suas causas e consequências. Para tanto, a equipe da DITEC se reuniu por 4 (quatro) vezes com os gerentes da DITEC, tendo por base os Manuais dos Processos e seus respectivos fluxogramas básicos, e ainda, a partir do conhecimento existente de pessoas-chave. Com os riscos identificados, foram aplicados os critérios definidos em metodologia definida pelo Gabinete Auxiliar da Presidência 01 (GAAUX) com a finalidade de classificar a probabilidade de ocorrência dos eventos e a severidade do impacto das consequências para os objetivos organizacionais. Com os parâmetros aplicados, foi realizado o cálculo do nível de risco, conforme a metodologia adotada.
3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
3.1. CONTROLES DE RISCO POR ATIVO
RISCOS POR ATIVOS
ATIVO | QUANTIDADE DE RISCOS | PERCENTAGEM
PROCESSO 01 - Gerenciar sistemas; | 15 | 39%
PROCESSO 02 - gerenciar banco de dados e segurança | 22 | 58%
PROCESSO 03 - gerenciar certificados digitais | 1 | 3%
TOTAL | 7 | 100%
Para realizar o processo de gestão de riscos da DITEC, foram identificados os ativos (processos de trabalho) prioritários para a Diretoria, considerando sua importância para o funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). Os ativos analisados foram os seguintes processos de trabalho: (01) Gerenciar sistemas; (02) gerenciar banco de dados e segurança; (03) gerenciar certificados digitais Considerando a quantidade de riscos por ativos a serem tratados na Diretoria, os processos de trabalho (01) e (02) correspondem cada um, a 97% do total de riscos da

## Table 2
DITEC. Os demais ativos (03), representam, cada um deles, 3% do total de riscos.
3.2. QUANTIDADE DE RISCOS POR NÍVEL
RISCOS POR NÍVEL
NÍVEL | QUANTIDADE DE RISCOS | ESTATÍSTICA
Extremo | - | 15 < x < 25
Alto | 4 | 8 < x < 15
Médio | 27 | 3 < x < 8
Baixo | 7 | 1 < x < 3
TOTAL | 7
Após o cálculo da medida de risco, e conforme o seu enquadramento em níveis, os riscos terão seu tratamento priorizado levando em consideração a tolerância a risco da Instituição. Os riscos identificados para a DITEC receberam a serguinte classificação, segundo seu nível de risco residual:
Evento de Risco |  | NÍVEL DE RISCO INE- RENTE | NRI
Acesso não autorizado |  | Extremo | 15
Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações es- tratégicas |  | Alto | 9
Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tan- que de combustível. |  | Médio | 4
Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center. |  | Extremo | 15
Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incên- dios e infiltrações. |  | Extremo | 16
Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas |  | Alto | 12
Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de forneci- mento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana. |  | Extremo | 16
Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indisponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups. |  | Alto | 10
Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configu- ração das estratégias de backups. |  | Extremo | 15

## Table 3
Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup. | Extremo | 15
Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Pro- blemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, cau- sando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprome- ter sistemas pluviais internos de escoamento de águas. | Alto | 12
Variação de temperatura na sala segura | Alto | 9
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage. | Alto | 10
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado | Alto | 12
Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados. | Alto | 12
Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configu- ração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ata- ques internos e externos | Extremo | 15
Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, neces- sidade de capacitação de servidores, falta de contratação de em- presa fabrica de software | Extremo | 20
Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado, | Extremo | 16
Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP refe- rente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia | Médio | 6
hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | Extremo | 16
Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos | Alto | 9
ineficiência para atender demanda de impressão | Alto | 12
Indefinição da fiscalização sobre usabilidade | Alto | 9
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas | Alto | 9
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste- mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Alto | 12
Incapacidade de continuidade dos serviços | Alto | 12
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Alto | 12
Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Médio | 6
evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Extremo | 20
evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Alto | 12
não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico | Alto | 12
não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | Alto | 9
falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | Alto | 12
criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste- mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Extremo | 16
não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | Médio | 6
falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da im- plantação da resolução 236/2019 | Alto | 12
não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, falta de ferramenta de integração de software. | Alto | 8
dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial. | Médio | 6
PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS OBJETO: P L A N O D E T R A T AM EN TO D E R I S CO S D A D I R E TO R I A D E T E C N O L O G I A D A I N FO RM A Ç ÃO – D I T E C
1. APRESENTAÇÃO O objetivo desta etapa é utilizar os resultados da análise de riscos como subsídios para a tomada de decisões sobre quais riscos necessitam ser tratados e quais terão prioridade no tratamento. Assim, os riscos com maiores dimensões de probabilidade e impacto terão maior classificação de prioridade, em relação àqueles com menores consequências e probabilidades, requerendo estrutura para seu tratamento de acordo com seu nível de criticidade e tolerância a risco da organização.
2. PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS A Matriz de Nível de Risco representa a magnitude dos riscos, por meio da multiplicação dos graus de probabilidade e de impacto dos riscos, a fim de subsidiar as etapas de priorização e tratamento, no sentido de determinar tratamento priorizado para aqueles que alcançarem níveis de risco inerente1 mais elevados. No entanto, para efeito de reduzir a subjetividade da análise, há de se distinguir Nível de Risco Inerente e Nível de Risco Residual. O Nível de Risco Residual é o nível de risco após serem considerados os controles utilizados para evitar ou mitigar determinado risco. O produto entre o valor do nível do risco inerente e o fator de avaliação dos controles é denominado Nível do Risco Residual, a seguir é apresentada a Matriz de Análise dos Riscos Residuais da DITEC. A partir desta classificação será planejado o tratamento do risco, por meio de ações com potencial para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Por óbvio que os riscos que atingirem os níveis “Extremo” e “Alto” deverão ser priorizados quanto ao tratamento, adotando-se as estratégias de evitar ou mitigar, tornando a necessidade de se analisar o custo-benefício da aplicação de controles menor, pois as consequências da ocorrência dos eventos de risco suplantam os custos envolvidos no controle. A DITEC classifiou : 11 (Onze) dos seus eventos de risco no nível “Extremo”: 22 (Vinte e dois) dos eventos de risco “Alto” 05 ( Cinco) dos riscos como “Médio”
1 Nível de risco inerente – aquele antes de considerar qualquer controle preexistente.

## Table 4
Matriz de Análise dos Riscos Residuais da DITEC
NÍVEL DE RISCO RESIDUAL
FATOR DE CONTROLE
|  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
NÍVEL DE RISCO INERENTE | 20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | 2 |  | 3 | 1
| 19 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 19
| 18 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18
|  | 3 | 9
| 17 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17
| 16 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16
|  | 1 | 3 | 5 |  | 1
| 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | 3 | 1 | 3
| 9 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9
|  |  | 3 | 1 | 9 | 1
| 8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8
|  |  | 1 | 2 | 3
| 7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7
| 6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6
|  |  | 2 | 3 | 2 | 3
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2
| 4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4
|  |  |  | 2 | 1 | 2
| 3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3
2
| 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2
| 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1

## Table 5
NÍVEL DE RISCO |  | O QUE FAZER ?
EXTREMO | 15 ≤ x ≤ 25 | Qualquer risco encontrado nessa área deve-se abrir plano de ações para tratamento IMEDIATO com controles e monitoramentos bem definidos.
ALTO | 8 ≤ x < 15 | Qualquer risco encontrado nessa área deve-se ter uma resposta ao risco com tratamento em um intervalor programado, admite-se postergar o tratamento mediante parecer do gestor de risco, no entanto, deve-se manter atenção nos controles existentes.
MÉDIO | 3 ≤ x < 8 | Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existente.
BAIXO | 1 ≤ x < 3 | Apenas acompanhar para verificar eventual mudança de probabilidade e impacto, sem adotar medidas de controle adicionais.

## Table 6
3. CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO Na sequência serão apresentados os controles existentes e os controles que foram definidos para tratamentos dos riscos.
3.1. CONTROLES EXISTENTES
Evento de Risco | CONTROLES EXISTENTES preventivos | CONTROLES EXISTENTES contingenciais | FATOR DE CONTROLE
Acesso não autorizado | Troca periódica de senhas Requisitos de senha | Desativar acesso externo | Fraco
Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações es- tratégicas | Relatório situacional, processo SEI nº 0002751-24 , 0000535-90 | Reuniões de Análise da Estratégia para replanejamento | Fraco
Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tan- que de combustível. | Não há | Capacitação, treinamento de manu- seio e prevenção | Fraco
Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center. | Controle de acesso as unidade do TJAC, controle de acesso a Sala Cofre | Adequação aos requisitos de segu- rança, aquisição de sistema de con- trole de acesso. | Satisfatório
Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incên- dios e infiltrações. | Sistema de grupo gerador a combustí- vel | Sistema de entrada automática de energia, contrato de manutenção | Mediano
Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas | Não há controle, realizado por análises de sistemas de proteção SPDA e malha de aterramento do Data center | Não há controle contingencial. Nos casos de ocorrência o setor é ins- tado imediatamente para manuten- ção de reparo | Fraco
Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de forneci- mento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana. | Não há controle, necessário relatórios com frequência de eventos, e informa periodicamente os gestores | Não há | Satisfatório

## Table 7
Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indisponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups. | Controle sobre os volumes de dados, necessidade de disponibilização de equipamentos | Analise de volume de dados | Satisfatório
Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configu- ração das estratégias de backups. | Controle sobre os volumes de dados, redundância de backup. | Backup diários | Satisfatório
Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup. | Contratos de fornecimento de link com duas empresas | Acompanhamento da disponibiliza- ção | Satisfatório
Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Pro- blemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, cau- sando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprome- ter sistemas pluviais internos de escoamento de águas. | Controle de usuários | Aplicação das políticas de segurança | Mediano
Variação de temperatura. | Controle de manutenção | Manutenção preditiva | Mediano
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage. | Storage redundantes, políticas de acesso exclusiva para Storage | Usar replicação de dados | Satisfatório
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado | Redundância de servidor de autentica- ção | Servidores distintos, físico e virtual | Satisfatório
Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados. | Sistemas de controle patrimonial | Recadastramento dos equipamen- tos, verificação in loco | Fraco
Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configu- ração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ata- ques internos e externos | Banco de redundantes, políticas de acesso exclusiva para banco de dados | Usar replicação de banco de dados | Mediano
Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, neces- sidade de capacitação de servidores, falta de contratação de em- presa fabrica de software | Acompanhamento das recomendações do CNJ | Não existe | Mediano
Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado, | Não apresentado | Não existe | Mediano
Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP refe- rente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia | Sistema de apoio | Conferencias em chek list | Mediano
Hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | Substituição gradual, conforme de- manda de necessidades | Diagnósticos situacionais | Mediano
Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos | Sistema de controle patrimonial | Conferencia em Loco. | Mediano
Ineficiência para atender demanda de impressão | Não existe controles preventivos, ape- nas manutenção de reparo | Não existe | Mediano
Indefinição da fiscalização sobre usabilidade | Não existe controles sobre o uso das tomadas, apenas ações quando neces- sária | Não existe ou não executada | Fraco
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Fraco
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste- mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário. | Plano de trabalho | Satisfatório
Incapacidade de continuidade dos serviços | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Mediano
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Mediano
Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato. | Não existe | Satisfatório
Evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Não apresentado | Não existente | Fraco
Evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | Não apresentado | Não existente | Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico | Existe controles para alinhamento nos Planos PDTIC, capacitação, Transforma- ção digital e continuidade dos serviços. | Monitorar as demandas relaciona- das. | Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | As metas são acompanhadas via plani- lhas | Monitoramento das metas | Satisfatório
Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | As propostas orçamentarias são elabo- radas pela Diretoria de Gestão estraté- gica. | Solicitar alinhamento as metas do planejamento estratégico e metas nacionais | Mediano
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valori- zação, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de siste- mas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Plano de contratação | Priorização de sistemas | Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | Publicações realizadas conforme calen- dário. | Controle de prazo | Satisfatório
Falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da im- plantação da resolução 236/2019 | Acompanhar os contratos relacionados com a TI | Pano de trabalho, acompanha- mento dos contratos novos | Mediano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, falta de ferramenta de integração de software. | Redundância de servidor de autentica- ção | Servidores distintos, físico e virtual | Satisfatório
Dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial. | Monitoramento das necessidades, Plano de aquisições, comunicação for- mal para alta gestão | A gestão dos ativos de infraestru- tura tecnológica deverá ser realizada por meio da definição dos processos, visando o registro e monitoramento da locali- zação de cada ativo | Mediano

## Table 8
3.2. CONTROLES APLICÁVEIS (novos)
Novos controles por riscos identificados
EVENTO DE RISCO | PROBABILIDADE | AÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA PREVENTIVA/CONTINGENCIAL
Acesso não autorizado | 5: muito alta evento repetitivo e constante. | Capacitação da equipe em ferramentas de segurança de dados aquisição de ferramentas de gestão de acesso
Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações es- tratégicas | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar ações que garanta dotação orça- mentaria, contratar pessoas, capacitar equipe, valorização
Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tan- que de combustível. | 1:muito baixa evento extraordinário, sem histórico de ocor- rência. | Realizar capacitação e implementar ferra- mentas de controle.
Falhas dos controles de acesso físico ao data center. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Comunicar a alta gestão promover a aquisição e implementação
Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incên- dios e infiltrações. | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Capacitar a equipe em monitoramento
Tempestades atmosféricas. Oscilações elétricas | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Acompanhar através de relatórios de ma- nutenção e aferição da eficiência da malha de aterramento

## Table 9
Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de forneci- mento de energia. Oscilações de energia. Falha humana. | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Registrar os eventos para solicitação de melhorias junto a concessionária de ener- gia elétrica
Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indisponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups. | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Acompanhar a evolução de aumento de dados, adquirir equipamentos backups
Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configu- ração das estratégias de backups. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Monitorar a execução dos procedimentos
Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Acompanhas os serviços, busca por novas tecnologias
Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Pro- blemas decorrentes de vazamento de água potável, drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupidos, cau- sando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprome- ter sistemas pluviais internos de escoamento de águas. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar manutenção preditiva
Variação de temperatura. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar manutenção preditiva
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage. | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Analises diários com controle de alertas, atualizações
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sis- tema de autenticação unificado | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Monitoramento diário dos servidores de autenticação
Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaboração de vistoria semestralmente
Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configu- ração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Monitoramento das sistemas
Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, neces- sidade de capacitação de servidores, falta de contratação de em- presa fabrica de software | 5: muito alta evento repetitivo e constante. | Elaboração de projetos e disponibilização de dotação orçamentaria.
Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado, | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Elaboração de plano de valorização exclu- siva para DITEC
Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP refe- rente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da ditec, extravio de equipamentos durante a fase pandemia | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Adoção de metodologia para controle.
Hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Elaborar diagnostico situacional
Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar metodologia de controle
Ineficiência para atender demanda de impressão | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Terceirizar serviços de impressão
Indefinição da fiscalização sobre usabilidade | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar metodologia de controle
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Capacitar, monitorar
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valo- rização, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sis- temas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Capacitação, monitoramento e controle das ações
Incapacidade de continuidade dos serviços | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Implementar os processos conforme defi- nido em lei
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Adotar políticas de melhoramento, capaci- tar, valorizar
Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistên- cia da implantação da resolução 236/2019 | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Adotar políticas de melhoramento estrutu- ral, capacitar, valorizar
Evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | 5: muito alta evento repetitivo e constante. | Realizar ações de valorização, capacitação adoção de metodologias de compensação financeira
Evasão de profissionais especializados para outros setores inter- nos, outros órgãos e empresas privada. | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Realizar semestralmente relatório de rota- tividade
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar alinhamento dos plano
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Realizar acompanhamento dos resultados
Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | 3: média evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo. | Elaborar proposta orçamentaria alinhada ao PDTIC
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valo- rização, possibilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sis- temas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Realizar contratação de serviços conforme requisitos entic-jud
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, ausência de ferramentas de gestão | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Publicar no repositório nacional os artefa- tos de contratação.
Falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da im- plantação da resolução 236/2019 | 4: alta evento usual, com histórico de ocorrência am- plamente conhecido. | Realizar aderência dos processos de aquisi- ção conforme as determinações do CNJ
Não cumprimento da resolução e macros desafios da planeja- mento estratégico, falta de ferramenta de integração de sof- tware. | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Adotar os padrões definidos pelo CNJ
Dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial. | 2: baixa evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. | Elaborar relatório situacional bimestral- mente

## Table 10
4. PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO
Esta fase tem por objetivo identificar as ações para tratamento dos riscos que atingiram níveis inaceitáveis ou toleráveis, optando por evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco para promover a melhoria do nível risco
EVENTO DE RISCO | NÍVEL DE RISCO INERENTE | CONTROLES EXISTENTES PREVENTIVOS | AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL (GESTOR DE RISCO) | PREVISÃO DE INÍCIO | PREVISÃO DE TÉR- MINO | FREQUÊN- CIA DE CO- MUNICA- ÇÃO
Acesso não autorizado | Extremo | Troca periódica de senhas Requisitos de senha | Realizar monito- ramento eficiente |  Identificar os pontos fracos e im- plementar ações de controle  Manter os equipamentos de con- trole de acesso atualizados | Gerente da GESEG | 2022-04-21 | 2022-12-19 | Bimestral
Ineficiência de acompa- nhar e mensurar resul- tados das ações estra- tégicas | Alto | Relatório situa- cional, pro- cesso SEI nº 0002751-24 , 0000535-90 | Realizar monito- ramento eficiente |  Realizar acompanhamento diá- rio, observando as datas e anda- mentos das ações  - Comunicar a Alta Gestão  Cumprir os prazos | Diretor DITEC | 2022-04-02 | 2022-12-19 | Semestral

## Table 11
Acidente ao manusear equipamentos ou abas- tecimento do tanque de combustível. | Médio | Não há | Capacitar equipe |  Realizar levantamento e deman- dar cursos específicos junto à ESJUD  Realizar treinamento operacional com evidencias em riscos de aci- dente  Realizar reunião com empresa de manutenção afim de mitigar os ricos envolvidos na atividade | Gerente da GESEG | 2022-03-16 | 2022-12-19 | Diária
Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center. | Extremo | Controle de acesso as uni- dade do TJAC, controle de acesso a Sala Cofre | Monitoramento e Controle |  Realizar manutenção continuada nos equipamentos de acesso  Realizar atualização dos equipa- mentos obsoleto. | Diretor da DI- TEC | 2022-03-16 | 2022-12-19 | Bimestral
Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com du- ração da interrupção superior a 24 horas. Fator interno que com- prometa a rede elétrica do prédio com curto cir- cuitos, incêndios e infil- trações. | Extremo | sistema de grupo gerador a combustível | Realizar monito- ramento |  Realizar acompanhamento do funcionamento dos itens de backup  Realizar manutenção dos equi- pamentos  Elaborar relatório situacional pe- riódico. Informar a alta gestão | Gerente GESEG | 2022-04-04 | 2022-12-19 | Semestral
Tempestades Atmosfé- ricas. Oscilações Elétri- cas | Alto | NÃO há con- trole, realizado por análises de sistemas de proteção SPDA e malha de aterramento do Data center | Manter o sistema de proteção SPDA |  Realizar diagnostico de eficiência  Realizar manutenção preventiva  Realizar teste de qualidade | Gerente da GESEG | 2022-04-04 | 2023-02-05 | Semestral
Interrupção da comuni- cação de internet. Inter- rupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha hu- mana. | Extremo | não há con- trole, necessá- rio relatórios com frequência de eventos, e informa periodi- camente os gestores | Elaborar planos de manutenção |  Realizar levantamento e deman- dar empresa de manutenção  Identificar as necessidades Rea- lizar teste periódicos | Responsável pelas unida- des | 2022-04-04 | 2023-02-05 | Bimestral
Cópia de segurança dos dados não disponí- vel ou sem integridade em razão de indisponi- bilidade de rede, que- das ou oscilações de energia ou erros de configuração das estra- tégias de backups. | Alto | Controle sobre os volumes de dados, necessi- dade de dispo- nibilização de equipamentos | obter copias de segurança |  Realizar copias de segurança conforme plano Realizar testes de consistências de dados | Responsável pela unidade | 2022-01-01 | 2023-02-06 | Diária
Erros de rede. Quedas ou oscilações de ener- gia. Erros de configura- ção das estratégias de backups. | Extremo | Controle sobre os volumes de dados, redun- dância de backup. | Manter o funcio- namento da rede de dados e co- municação |  Elaborar relatório situacional pe- riódico  Atualizar equipamentos obsole- tos | Gerente da GESEG | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Diária
Inexistência de contrato de prestação de servi- ços de internet para link backup. | Extremo | Contratos de fornecimento de link com duas empresas | Contratar servi- ços de internet |  Elaborar plano de contratação  Fiscalizar serviços prestados | Gerente da GESEG | 2022-01-01 | 2023-02-06 | Diária
Alagamento. Desaba- mento. Incêndio. Infil- trações decorrentes de águas da chuva e ven- tanias após evento de destelhamento. Proble- mas decorrentes de va- zamento de água potá- vel, Drenos dos equipa- mentos condensadores de ar condicionado en- tupidos, causando inundação no piso ele- vado ou em cima dos equipamentos. Inunda- ção causada por evento de chuvas que podem comprometer sistemas pluviais inter- nos de escoamento de águas. | Alto | Controle de usuários | Realizar manu- tenção preven- tiva |  Elaborar plano de manutenção periódica  Realizar atualização dos equipa- mentos obsoletos  Elaborar e manter atualizado pla- nos de recuperação de desastres (DRP) | Gerente da GESEG | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
Variação de tempera- tura. | Alto | Controle de manutenção | Monitorar 24ho- ras a tempera- tura do ambiente |  Elaborar plano de monitora- mento, uso de sensores com alarme  Manter equipamentos backup | Gerente da GESEG | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Mensal
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage. | Alto | Storage redun- dantes, políti- cas de acesso exclusiva para Storage | Monitoramento e controle |  Elaborar plano de segurança. Realizar monitoramento diário com registro de eventos e sinis- tros  Realizar capacitação periódica com servidores do setor | Gerente da GESEG | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado | Alto | Redundância de servidor de autenticação | Diversificação em autenticação de usuários |  Realizar plano de implantação Realizar monitoramento Disponi- bilizar no mínimo três métodos de autenticação | Gerente da GESEG | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Diária
Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrôni- cos. Falta de conheci- mento sobre manuten- ção preventiva e corre- tiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em re- des de comunicação de dados. | Alto | Sistemas de controle patri- monial | Monitoramento e controle |  Capacitar equipe para atuar em alto nível  Elaborar plano de manutenção periódico  Manutenção periódica nos equi- pamentos | DITEC/DILOG | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Semestral
Inexistência de conecti- vidade de rede. Falhas ou erros na configura- ção do serviço. Com- prometimento do sis- tema operacional. Ata- ques internos e exter- nos | Extremo | Banco de re- dundantes, po- líticas de acesso exclu- siva para banco de dados | Prover redundân- cia de conexão |  Elaborar plano de continuidade dos serviços | Gerente GESEG/ Ge- rente GESIS | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Diária
Ausência de equipa- mentos para hospeda- gem do sistemas, ne- cessidade de capacita- ção de servidores, falta de contratação de | Extremo | Acompanha- mento das re- comendações do CNJ | Prover equipa- mentos adequa- dos |  Capacitar equipe  Capacitar equipe  Adquirir equipamentos necessá- rios | Alta Gestão | 2022-04-04 | 2026-12-19 | Bimestral
empresa fabrica de sof- tware
Servidores sem políti- cas de valorização, ser- vidores desmotivado, | Extremo | Não apresen- tado | Valorização dos servidores da DI- TEC |  Realizar plano de valorização dos servidores da DITEC  Elaborar estratégias de conten- ção de evasão de servidores  Implantar plano de rotatividade de servidores | PRESI/DIPES | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Semestral
Perda de etiqueta de patrimônio, falta de ca- dastro no GRP refe- rente ao número de sé- rie do equipamento, re- manejamento sem au- torização da DITEC, extravio de equipamen- tos durante a fase pan- demia | Médio | sistema de apoio | Mitigar as perdas de equipamentos |  Elaborar pesquisa para saber o percentual de equipamentos alo- cados em local desconhecido e incerto, descobrir o motivo das perdas e propor solução  Elaborar metodologia de controle | DRVAC/DI- TEC | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
hardware obsoleto, in- compatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços, | Extremo | Substituição gradual, con- forme demanda de necessida- des | Adquirir equipa- mentos |  Elaborar diagnostico situacional  Adquirir equipamentos novos  elaborar relatório das demandas | DITEC/PRESI | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Semestral
Dificuldades com pla- nejamento sobre os pa- trimônios ativos | Alto | Sistema de controle patri- monial | prover controle dos patrimônios de TI |  Elabora relatório com levanta- mento patrimonial  Definir regras sobre mudança de local dos equipamentos  Capacitar servidores | DI- TEC/DRVAC | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Semestral
ineficiência para aten- der demanda de im- pressão | Alto | não existe con- troles preventi- vos, apenas manutenção de reparo | Prover recursos para impressão |  Terceirizar serviços de impres- são  Adotar metodologias de otimiza- ção de recursos de impressão | DITEC | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Semestral
Indefinição da fiscaliza- ção sobre usabilidade | Alto | não existe con- troles sobre o uso das toma- das, apenas ações quando necessária | Prover controle |  Elaborar regras para uso das to- madas estabilizadas e difundir na instituição  Realizar campanhas de concreti- zação | DRVAC/DI- TEC | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
Perda da capacidade de planejar, dificulda- des de definir métricas | Alto | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Fortalecer equipe de governança |  Implantar o quadro funcional pre- visto na Lei complementar 380/2021-  Atualização do organograma da estrutura administrativa  Capacitação dos servidores da DITEC em governança | DITEC/equipe de gover- nança | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Bimestral
Criticidade alta pela falta de recursos hu- mano, capacitação, va- lorização, possibilidade altíssima de não cum- primentos dos macros desafios do planeja- mento estratégico, defi- ciências na elaboração, monitoramento e exe- cução dos planos pre- vistos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a imple- mentação de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Alto | As divulgações estão sendo re- alizadas con- forme calendá- rio. | Prover meios |  Capacitar servidores  Elaborar plano trabalho para cumprimento de metas  Compor quadro funcional | DITEC/equipe de gover- nança | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
Incapacidade de conti- nuidade dos serviços | Alto | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Elaborar plano de continuidade dos serviços |  Realizar levantamento dos servi- ços em andamento  Realizar levantamento dos servi- ços novos necessários  Elaborar plano | DIPES | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Semestral
Perda da capacidade de planejar, dificulda- des de definir métricas, falta de central de ser- viços, governança e gestão DITIC, inexis- tência da implantação da resolução 236/2019 | Alto | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Reter talentos |  Capacitar servidores  Realizar oficinas de cunho moti- vacional  Valorizar servidores com gratifi- cação especifica para área de TI | DIPES | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
Falta de central de ser- viços, governança e gestão DITIC, inexis- tência da implantação da resolução 236/2019 | Médio | Existe lei de adequação da estrutura DI- TEC, mas não ouve implanta- ção de fato. | Estruturar o setor de governança |  Capacitar servidores  Realizar oficinas de cunho moti- vacional  Valorizar servidores com gratifi- cação especifica para área de TI | DIPES/DI- GES | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Semestral
evasão de profissionais especializados para ou- tros setores internos, outros órgãos e empre- sas privada. | Extremo | não apresen- tado | Reter talentos |  Realizar levantamento da rotativi- dade dos servidores da TI  Elaborar relatório periódico da ro- tatividade  Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade | DIPES | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Semestral
evasão de profissionais especializados para ou- tros setores internos, outros órgãos e empre- sas privada. | Alto | não apresen- tado | Elaborar estudo de rotatividade de servidores |  Realizar levantamento da rotativi- dade dos servidores da TI  Elaborar relatório periódico da ro- tatividade  Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade | DIPES | 2022-04-04 | 2023-02-06 | Semestral
não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico | Alto | existe controles para alinha- mento nos Pla- nos PDTIC, ca- pacitação, Transformação digital e conti- nuidade dos serviços. | Alinhamento com ENTIC-JUD |  Elaborar Plano Diretor alinhado ao entic-jud  Acompanhar o cumprimento das metas e recomendações | Diretor DI- TEC/equipe governança | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Bimestral
não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de ges- tão | Alto | As metas são acompanhadas via planilhas | Prover o acom- panhamento das metas |  Elaborar plano de trabalho  Acompanhar os cumprimentos das metas resolução 370 | Diretor DI- TEC/equipe governança | 2022-04-04 | 2023-12-20 | Semestral
falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos | Alto | As propostas orçamentarias são elaboradas pela Diretoria de Gestão es- tratégica. | Elaborar propos- tas orçamentá- rias alinhadas ao PDTIC |  Realizar levantamento das ne- cessidades  Elaborar diagnostico detalhado das necessidades  Prever as demandas dos proje- tos a serem implantadas | DIGES/DITEC | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Semestral
criticidade alta pela falta de recursos hu- mano, capacitação, va- lorização, possibilidade altíssima de não cum- primentos dos macros desafios do planeja- mento estratégico, defi- ciências na elaboração, monitoramento e exe- cução dos planos pre- vistos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a imple- mentação de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites. | Extremo | Plano de con- tratação | Realizar contra- tação de serviços de desenvolvi- mento e de sus- tentação de sis- temas de infor- mação obede- cendo os requisi- tos estabelecidos na ENTICJUD |  Realizar levantamento das ne- cessidades  Elaborar diagnostico detalhado das necessidades  Alinhar as especificações neces- sárias dos sistemas afim de aten- der os requisitos do ENTIC-JUD | DILOG/DITEC | 2022-04-04 | 2023-12-20 | Semestral
não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de ges- tão | Médio | publicações re- alizadas con- forme calendá- rio. | Disponibilizar junto ao repositó- rio nacional arte- fatos de contrata- ções |  Publicar as ações realizadas na TI  Manter atualizado o repositório | Diretor DI- TEC/ Setor de governança | 2022-04-04 | 2023-12-19 | Semestral
falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implan- tação da resolução 236/2019 | Alto | Acompanhar os contratos rela- cionados com a TI | Fomentar a ade- rência dos pro- cessos de aquisi- ções de bens e contratação de serviços de TIC às determina- ções do CNJ |  Alinhar as contratações das reco- mendações do CNJ  Capacitar servidores para cum- primento da resolução  Difundir na instituição sobre a ne- cessidade de adesão | DILOG/DITEC | 2022-04-04 | 2023-12-20 | Bimestral
não cumprimento da resolução e macros de- safios da planejamento estratégico, falta de fer- ramenta de integração de software. | Alto | Redundância de servidor de autenticação | Aderir ao padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e in- terface de intera- ção dos sistemas |  Elaborar diagnostico das neces- sidades  Elaborar plano de trabalho para implantação  Capacitar servidores | Diretor DI- TEC/setor de governança | 2022-04-04 | 2023-12-19 | BIMES- TRAL
dificuldade para manter o funcionamento opera- cional do parque com- putacional tornando in- disponível todos os sis- temas judiciais, admi- nistrativos e extrajudi- cial. | Médio | Monitoramento das necessida- des, Plano de aquisições, co- municação for- mal para alta gestão | Manter a gestão dos ativos de in- fraestrutura tec- nológica |  Elaborar Relatório dos ativos de infraestrutura tecnológica  Diagnosticar os equipamentos por tempo de aquisição para sub- sidiar planejamento de substitui- ção.  Substituir os equipamentos obso- leto. | Diretor DITEC | 2022-04-04 | 2023-12-20 | BIMES- TRAL

## Table 12
DETALHAMENTO DE CADA CAMPO DO PLANO, PELA ORDEM DE PRIORIDADE
EVENTO DE RISCO 1 | Acesso não autorizado
Nível de risco atual Controle atual Controles novos | Extremo
Troca periódica de senhas Requisitos de senha
Capacitação da equipe em ferramentas de segurança de dados Aquisição de ferramentas de gestão de acesso
Descrição Gestor do controle |  Identificar os pontos fracos e implementar ações de controle  Manter os equipamentos de controle de acesso atualizados
Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-21
Monitoramento | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 2 | Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações estratégicas
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Sim
Controles novos | Sim
Descrição |  Realizar acompanhamento diário, observando as datas e andamentos das ações  Comunicar a Alta Gestão  Cumprir os prazos
Gestor do controle | Diretor DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-02
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 13
EVENTO DE RISCO 3 | Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.
Nível de risco atual | Médio
Controle atual | Sim
Controles novos | Sim
Descrição |  Realizar levantamento e demandar cursos específicos junto à ESJUD  Realizar treinamento operacional com evidencias em riscos de acidente  Realizar reunião com empresa de manutenção afim de mitigar os ricos envolvi- dos na atividade
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-03-16
Monitoramento Periodicidade | Diária
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 4 | Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Sim
Controles novos | Sim
Descrição |  Realizar manutenção continuada nos equipamentos de acesso  Realizar atualização dos equipamentos obsoleto.
Gestor do controle | Diretor da DITEC
Prazo para implantação
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo

## Table 14
EVENTO DE RISCO 5 | Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da inter- rupção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incêndios e infiltrações.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Sim
Controles novos | Sim
Descrição Gestor do controle |  Realizar acompanhamento do funcionamento dos itens de backup  Realizar manutenção dos equipamentos  Elaborar relatório situacional periódico. Informar a alta gestão
Gerente GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 6 | Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Sim
Controles novos | Sim
Descrição |  Realizar diagnostico de eficiência  Realizar manutenção preventiva  Realizar teste de qualidade
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 15
EVENTO DE RISCO 7 | Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Oscilações de Energia. Falha humana.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Sim
Controles novos | Sim
Descrição |  Realizar levantamento e demandar empresa de manutenção  Identificar as necessidades Realizar teste periódicos
Gestor do controle | Responsável pelas unidades
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 8 | Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de in- disponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Controle sobre os volumes de dados, necessidade de disponibilização de equipamentos
Controles novos | SIM
Descrição Gestor do controle |  Realizar copias de segurança conforme plano  Realizar testes de consistências de dados
Responsável pela unidade
Prazo para implantação | 2022-01-01
Monitoramento | Diária
NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo

## Table 16
EVENTO DE RISCO 9 | Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configuração das estra- tégias de backups.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Controle sobre os volumes de dados, redundância de backup.
Controles novos | Sim
Descrição |  Elaborar relatório situacional periódico  Atualizar equipamentos obsoletos
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 10 | Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Contratos de fornecimento de link com duas empresas
Controles novos | Sim
Descrição |  Elaborar plano de contratação  Fiscalizar serviços prestados
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação
Monitoramento Periodicidade | Diária
NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo

## Table 17
EVENTO DE RISCO 11 | Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Problemas decorrentes de vazamento de água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entu- pidos, causando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inun- dação causada por evento de chuvas que podem comprometer sistemas pluviais internos de escoamento de águas.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Controle de usuários
Controles novos | Realizar manutenção preventiva
Descrição |  Elaborar plano de manutenção periódica  Realizar atualização dos equipamentos obsoletos  Elaborar e manter atualizado planos de recuperação de desastres (DRP)
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 12 | Variação de temperatura na sala segura
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Controle de manutenção
Controles novos | Sim
Descrição Gestor do controle |  Elaborar plano de monitoramento, uso de sensores com alarme  Manter equipamentos backup
Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Mensal
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 18
EVENTO DE RISCO 13 | Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elé- trica. Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configuração do Storage.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Storage redundantes, políticas de acesso exclusiva para Storage
Controles novos | Monitoramento e controle
Descrição |  Elaborar plano de segurança  Realizar monitoramento diário com registro de eventos e sinistros  Realizar capacitação periódica com servidores do setor
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 14 | Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de energia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Redundância de servidor de autenticação
Controles novos | Sim
Descrição |  Realizar plano de implantação  Realizar monitoramento  Disponibilizar no mínimo três métodos de autenticação
Gestor do controle | Gerente da GESEG
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Diária
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 19
EVENTO DE RISCO 15 | Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manu- tenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacita- ções em redes de comunicação de dados.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | sim
Controles novos | Sim
Descrição |  Capacitar equipe para atuar em alto nível  Elaborar plano de manutenção periódico  Manutenção periódica nos equipamentos
Gestor do controle | DITEC/DILOG
Prazo para implantação | 2022-04-04
MONITORAMENTO PERIODICIDADE | SEMESTRAL
NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo
EVENTO DE RISCO 16 | Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configuração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Banco de redundantes, políticas de acesso exclusiva para banco de dados
Controles novos | Sim
Descrição | Elaborar plano de continuidade dos serviços
Gestor do controle | Gerente GESEG/ Gerente GESIS
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Diário
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 20
EVENTO DE RISCO 17 | Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capaci- tação de servidores, falta de contratação de empresa fabrica de software
NÍVEL DE RISCO ATUAL | Extremo
CONTROLE ATUAL | Acompanhamento das recomendações do CNJ
CONTROLES NOVOS | Sim
DESCRIÇÃO |  Capacitar equipe  Capacitar equipe  Adquirir equipamentos necessários
GESTOR DO CONTROLE | Alta Gestão
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | 2022-04-04
MONITORAMENTO PERIODICIDADE | Bimestral
NÍVEL DE RISCO PRETEN- DIDO | Baixo
EVENTO DE RISCO 18 |  | Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,
Nível de risco atual |  | Extremo
Controle atual |  | não apresentado
Controles novos |  | Valorização dos servidores da DITEC
Descrição |  |  Realizar plano de valorização dos servidores da DITEC  Elaborar estratégias de contenção de evasão de servidores  Implantar plano de rotatividade de servidores
Gestor do controle |  | PRESI/DIPES
Prazo para implantação |  | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade |  | Semestral
Nível de risco pretendido |  | Baixo

## Table 21
EVENTO DE RISCO 19 | Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP referente ao número de série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equipamentos durante a fase pandemia
NÍVEL DE RISCO ATUAL | Médio
CONTROLE ATUAL | sistema de apoio
CONTROLES NOVOS | Sim
DESCRIÇÃO |  Elaborar pesquisa para saber o percentual de equipamentos alocados em local desconhecido e incerto, descobrir o motivo das perdas e propor solução  Elaborar metodologia de controle
GESTOR DO CONTROLE | DRVAC/DITEC
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | 2022-04-04
MONITORAMENTO PERIODICIDADE | Bimestral
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO | Baixo
EVENTO DE RISCO 20 | hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de serviços,
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Substituição gradual, conforme demanda de necessidades
Controles novos | sim
Descrição Gestor do controle |  Elaborar diagnostico situacional  Adquirir equipamentos novos  elaborar relatório das demandas
DITEC/PRESI
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 22
EVENTO DE RISCO 21 | Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos
NÍVEL DE RISCO ATUAL | Alto
CONTROLE ATUAL | Sistema de controle patrimonial
CONTROLES NOVOS | Sim
DESCRIÇÃO |  Elabora relatório com levantamento patrimonial  Definir regras sobre mudança de local dos equipamentos  Capacitar servidores
GESTOR DO CONTROLE | DITEC/DRVAC
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO | 2022-04-04
MONITORAMENTO PERIODICIDADE | Semestral
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO | Baixo
EVENTO DE RISCO 22 | Ineficiência para atender demanda de impressão
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Sim
Controles novos | não existe controles preventivos, apenas manutenção de reparo
Descrição |  Terceirizar serviços de impressão  Adotar metodologias de otimização de recursos de impressão
Gestor do controle | DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 23
EVENTO DE RISCO 23 | Indefinição da fiscalização sobre usabilidade
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | não existe controles sobre o uso das tomadas, apenas ações quando necessária
Controles novos | Sim
Descrição |  Elaborar regras para uso das tomadas estabilizadas e difundir na instituição;  Fiscalizar  Realizar campanhas de concretização
Gestor do controle | DRVAC/DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 25 | Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possi- bilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementa- ção de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário.
Controles novos | Sim
Descrição |  Capacitar servidores  Elaborar plano trabalho para cumprimento de metas  Compor quadro funcional
Gestor do controle | DITEC/equipe de governança
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 24
EVENTO DE RISCO 26 | Incapacidade de continuidade dos serviços
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | As divulgações estão sendo realizadas conforme calendário.
Controles novos | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato.
Descrição Gestor do controle |  Realizar levantamento dos serviços em andamento  Realizar levantamento dos serviços novos necessários  Elaborar plano
DIPES
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 27 | Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de cen- tral de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da re- solução 236/2019
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato.
Controles novos | não
Descrição |  Capacitar servidores  Realizar oficinas de cunho motivacional  Valorizar servidores com gratificação especifica para área de TI
Gestor do controle | DIPES
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 25
EVENTO DE RISCO 28 | Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implan- tação da resolução 236/2019
Nível de risco atual | Médio
Controle atual | Existe lei de adequação da estrutura DITEC, mas não ouve implantação de fato.
Controles novos | não
Descrição |  Capacitar servidores  Realizar oficinas de cunho motivacional  Valorizar servidores com gratificação especifica para área de TI
Gestor do controle | DIPES/DIGES
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | SEMESTRAL
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 29 | Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros ór- gãos e empresas privada.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | não apresentado
Controles novos | não
Descrição |  Realizar levantamento da rotatividade dos servidores da TI  Elaborar relatório periódico da rotatividade  Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade
Gestor do controle | DIPES
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 26
EVENTO DE RISCO 30 | Evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros ór- gãos e empresas privada.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | não apresentado
Controles novos | não
Descrição Gestor do controle |  Realizar levantamento da rotatividade dos servidores da TI  Elaborar relatório periódico da rotatividade  Adotar políticas de controle de evasão e rotatividade
DIPES
Prazo para implantação
Monitoramento Periodicidade | SEMESTRAL
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 31 | Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | existe controles para alinhamento nos Planos PDTIC, capacitação, Transformação digital e continuidade dos serviços.
Controles novos | Alinhamento com ENTIC-JUD
Descrição |  Elaborar Plano Diretor alinhado ao entic-jud  Acompanhar o cumprimento das metas e recomendações
Gestor do controle | Diretor DITEC/equipe governança
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 27
EVENTO DE RISCO 32 | não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | As metas são acompanhadas via planilhas
Controles novos | Prover o acompanhamento das metas
Descrição Gestor do controle |  Elaborar plano de trabalho  Acompanhar os cumprimentos das metas resolução 370
Diretor DITEC/equipe governança
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento | Semestral
Nível de risco pretendido | baixo
EVENTO DE RISCO 33 | Falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da men- suração dos desenvolvimentos
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | As propostas orçamentarias são elaboradas pela Diretoria de Gestão estratégica.
Controles novos | Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC
Descrição |  Realizar levantamento das necessidades  Elaborar diagnostico detalhado das necessidades  Prever as demandas dos projetos a serem implantadas
Gestor do controle | DIGES/DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 28
EVENTO DE RISCO 34 | criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possi- bilidade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estratégico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementa- ção de sistemas estruturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.
Nível de risco atual | Extremo
Controle atual | Plano de contratação
Controles novos | Realizar contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD
Descrição |  Realizar levantamento das necessidades  Elaborar diagnostico detalhado das necessidades  Alinhar as especificações necessárias dos sistemas afim de atender os re- quisitos do ENTIC-JUD
Gestor do controle | DILOG/DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 35 | Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, ausência de ferramentas de gestão
Nível de risco atual | Médio
Controle atual | publicações realizadas conforme calendário.
Controles novos | Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações
Descrição |  Publicar as ações realizadas na TI  Manter atualizado o repositório
Gestor do controle | Diretor DITEC/ Setor de governança
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Semestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 29
EVENTO DE RISCO 36 | falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da re- solução 236/2019
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Acompanhar os contratos relacionados com a TI
Controles novos | Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de servi- ços de TIC às determinações do CNJ
Descrição Gestor do controle |  Alinhar as contratações das recomendações do CNJ  Capacitar servidores para cumprimento da resolução  Difundir na instituição sobre a necessidade de adesão
DILOG/DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | BIMESTRAL
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 37 | Não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, falta de ferramenta de integração de software.
Nível de risco atual | Alto
Controle atual | Redundância de servidor de autenticação
Controles novos | Aderir ao padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de lo- gin único e interface de interação dos sistemas
Descrição |  Elaborar diagnostico das necessidades  Elaborar plano de trabalho para implantação  Capacitar servidores
Gestor do controle | Diretor DITEC/setor de governança
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento Periodicidade | Bimestral

## Table 30
Nível de risco pretendido | Baixo
EVENTO DE RISCO 38 | dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tornando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudi- cial.
Nível de risco atual | Médio
Controle atual | Monitoramento das necessidades, Plano de aquisições, comunicação formal para alta gestão
Controles novos | Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica
Descrição Gestor do controle |  Elaborar Relatório dos ativos de infraestrutura tecnológica  Diagnosticar os equipamentos por tempo de aquisição para subsidiar planejamento de substituição.  Substituir os equipamentos obsoleto.
Diretor DITEC
Prazo para implantação | 2022-04-04
Monitoramento | Bimestral
Nível de risco pretendido | Baixo

## Table 31
PLANO DE COMUNICAÇÃO E CONSULTA
OBJETO: P L AN O DE COM U N IC AÇ ÃO DA A VA L IA ÇÃO DE R IS CO S D A D IR ETO R IA DE TE C NO LOG IA DA IN FO RM AÇ ÃO - D IT EC
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS O Plano de Comunicação e Consulta estabelece a forma como a equipe da Diretoria, os envolvidos e interessados devem se comunicar para obter a melhor interação para alcançar os objetivos estabelecidos, informando como a comunicação será estabelecida, que ferramentas serão utilizadas, as partes envolvidas no processo e o objetivo da comunicação. O detalhamento da forma como a Gestão de Riscos vai se comunicar com as partes envolvidas e interessadas está descrito abaixo:
2. PARTES INTERESSADAS E ENVOLVIDAS
RISCO 1 Acesso não autorizado
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, DITEC, COGER, ASMIL
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 2 Ineficiência de acompanhar e mensurar resultados das ações estratégicas
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 32
RISCO: 3 Acidente ao manusear equipamentos ou abastecimento do tanque de combustível.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 4 Falhas dos controles de acesso físico ao Data Center.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
Fator externo à rede elétrica do prédio ou de sua localidade com duração da interrup- RISCO: 5 ção superior a 24 horas. Fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio com curto circuitos, incêndios e infiltrações.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 6 Tempestades Atmosféricas. Oscilações Elétricas
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 33
RISCO: 7 Interrupção da comunicação de internet. Interrupção de fornecimento de energia. Os- cilações de Energia. Falha humana.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
Cópia de segurança dos dados não disponível ou sem integridade em razão de indis- RISCO: 8 ponibilidade de rede, quedas ou oscilações de energia ou erros de configuração das estratégias de backups.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 9 Erros de rede. Quedas ou oscilações de energia. Erros de configuração das estraté- gias de backups.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 10 Inexistência de contrato de prestação de serviços de internet para link backup.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 34
Alagamento. Desabamento. Incêndio. Infiltrações decorrentes de águas da chuva e ventanias após evento de destelhamento. Problemas decorrentes de vazamento de RISCO: 11 água potável, Drenos dos equipamentos condensadores de ar condicionado entupi- dos, causando inundação no piso elevado ou em cima dos equipamentos. Inundação causada por evento de chuvas que podem comprometer sistemas pluviais internos de escoamento de águas.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 12 Variação de temperatura na sala segura
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações de energia elétrica. RISCO: 13 Procedimento incorreto de acesso ao Storage. Procedimento incorreto de configura- ção do Storage.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 14 Indisponibilidade de rede de comunicação de dados. Oscilações ou quedas de ener- gia elétrica. Procedimento incorreto no sistema de autenticação unificado
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 35
Erros de configuração de ativos de rede. Queda ou oscilações de energia elétrica. RISCO: 15 Queima ou falhas de componentes eletrônicos. Falta de conhecimento sobre manu- tenção preventiva e corretiva em cabeamento estruturado. Ausência de capacitações em redes de comunicação de dados.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 16 Inexistência de conectividade de rede. Falhas ou erros na configuração do serviço. Comprometimento do sistema operacional. Ataques internos e externos
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 17 Ausência de equipamentos para hospedagem do sistemas, necessidade de capacita- ção de servidores, falta de contratação de empresa fabrica de software
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 18 Servidores sem políticas de valorização, servidores desmotivado,
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 36
Perda de etiqueta de patrimônio, falta de cadastro no GRP referente ao número de RISCO: 19 série do equipamento, remanejamento sem autorização da DITEC, extravio de equi- pamentos durante a fase pandemia
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 20 hardware obsoleto, incompatibilidades com sistemas, aumento da demanda de servi- ços,
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 21 Dificuldades com planejamento sobre os patrimônios ativos
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DRVAC
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 22 ineficiência para atender demanda de impressão
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 23 Indefinição da fiscalização sobre usabilidade
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 37
RISCO: 24 Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
Criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possibili- dade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estraté- RISCO: 25 gico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sistemas es- truturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 26 Incapacidade de continuidade dos serviços
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, COGER
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
Perda da capacidade de planejar, dificuldades de definir métricas, falta de central de RISCO: 27 serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 38
RISCO: 28 Falta de central de serviços, governança e gestão DITIC, inexistência da implantação da resolução 236/2019
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 29 evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 30 Inexistência de Anelise de rotatividade, evasão de profissionais especializados para outros setores internos, outros órgãos e empresas privada.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 31 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 32 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, au- sência de ferramentas de gestão
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 39
RISCO: 33 falta de cumprimento de metas e ações dos planos estratégicos, falta da mensuração dos desenvolvimentos
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
criticidade alta pela falta de recursos humano, capacitação, valorização, possibili- dade altíssima de não cumprimentos dos macros desafios do planejamento estraté- RISCO: 34 gico, deficiências na elaboração, monitoramento e execução dos planos previstos na resolução 370 CNJ, dificuldades que comprometem a implementação de sistemas es- truturantes da PDPJ, com Pje, e sistemas satélites.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIPES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 35 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, au- sência de ferramentas de gestão
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 36 falta de capacitação, falta de investimentos, inexistência da implantação da resolu- ção 236/2019
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 40
RISCO: 37 não cumprimento da resolução e macros desafios da planejamento estratégico, falta de ferramenta de integração de software.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC
RISCO: 38 dificuldade para manter o funcionamento operacional do parque computacional tor- nando indisponível todos os sistemas judiciais, administrativos e extrajudicial.
PARTES INTERESSADAS
Internas | Presidência do TJAC, AUDIN, DIGES, DILOG
Externas | Jurisdicionados
PARTES ENVOLVIDAS (INTERNAS)
Unidades Administrativas, DITEC

## Table 41
3. ATIVIDADES DO PLANO
Unidade a ser comunidaca | Responsável pela comunicação | Método de comunicação | Objeto da comunicação | Frequência
ESJUD | Diretor da DITEC | Processo administrativo | Solicitar oferta de cursos | Anual
Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a oferta de capacitação e importância do conhecimento em gerenciamento de resultados | Anual
DIPES | Diretor da DITEC | Processo administrativo | Solicitar remanejamento de servidores a partir do Plano de Competências | Anual
Alta Gestão | Diretor da DITEC | Processo administrativo | Solicitar realização de concurso | Anual
Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Orientar a atualização dos manuais de processos | Anual
Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a oferta de capacitação em ferramenta gerendial de indicadores | Anual
Alta Gestão | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a execução e performance do orçamento | Bimestral
Unidades Administrativas | Diretor da DITEC | Reunião | Informar sobre a oferta de capacitação e importância do conhecimento em gerenciamento de processos e fluxos de trabalho | Anual
MSSÃO Garantir justiça para a paz social. VISÃO Ser reconhecido até 2026, como instituição que dia loqa e presta serviços efetivos, áqeis e de qualidade aos jurisdicianadDs.
www.tjac.jus.br
PO DER UUDICI ARI0 D0 DESTA DO D0 ACRE Tribunal de Justiça